## Arkusz1
HARMONGORAM RZECZOWO-FINANSOWY
Budowa kampusu Wyższej Szkoły Bankowej (Faza I) obejmująca przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Ratajczaka nr 1 i nr 3 wraz ze zmianą ich sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową oraz rozbudowę budynków usługowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 1 i F. Ratajczaka 5/7- przewidziana do realizacji na terenie działek nr 2/3 (część), 2/5, 2/6 ark.46, obręb Poznań, położonych w Poznaniu przy ul T. Kościuszki i F. Ratajczaka, w ramach Projektu „Rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości społecznej”
| ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  | TERMIN WYKONANIA
|  | NETTO | PODATEK VAT | BRUTTO | Udział procentowy | Rozpoczęcie - data lub dzień od podpisania umowy | Zakończenie - data lub dzień od podpisania umowy
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] = [3]+[4] | [6] = [6]/razem cena kontraktu brutto | [7] | [8]
1. | Dział I - Projekt Budowlany wra z decyzjami administracyjnymi |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | opracowanie projektu budowalnego i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zasadniczego pozwolenia na budowę (w zakresie przebudowy budynków R1 i R3, wraz z budową łączników L1, L2 i L3) wraz ze złożeniem skutecznego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - PB.1.1 |  |  |  | #DIV/0! |  | do 90 dni od podpisania umowy
1.2 | opracowanie pozostałych projektów budowalnych i innych dokumentów niezbędnych do ich uzyskania wraz ze złożeniem skutecznego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - PB.1.2 |  |  |  | #DIV/0!
1.3 | Uzyskanie zasadniczego pozwolenia na budowę (dla PB wg pkt. 1.1) |  |  |  | #DIV/0!
1.4 | Uzyskanie pozostałych pozwoleń na budowę (dla PB wg pkt. 1.2) |  |  |  | #DIV/0!
2 | Dział II - Kompleksowe Roboty Budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami zewnętrznymi i przyłączami |  |  |  | #DIV/0!
3 | Dział III - Odbiór Końcowy Robót |  |  |  | #DIV/0!
4 | Dział IV - Odbiór Zadania Inwestycyjnego |  |  |  | #DIV/0! |  | do 490 dni od podpisania umowy
5 | Razem Cena Kontraktu tj. Dział I do IV: |  |  |  | #DIV/0!
Instrukcja:
- w polu oznaczonym "białym szrafem" nalezy wpisać sumy poszczególnych działów
- w polu oznaczonym "żółtym szrafem" nalezy wpisać sumę działów 1 do 4
- w polu oznaczonym "zielonym szrafem", w zalezności od kolumny należy wpisać ofertowaną cenę lub datę
- pola oznaczone "czerwonym szrafem", nie podlegają wypełnieniu na etapie oferty. Ich wypełnienie następuje dopiero w trybie wskazanym w par. 6 ust. 1 umowy
- niniejsze pola nie podlegają wypełnieniu
do 490 dni od podpisania umowy - termin o którym mowa w par. 4, ust. 1, pkt. 1.3 wzoru Umowy o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
do 90 dni od podpisania umowy - termin o którym mowa w par. 4, ust. 1, pkt. 1.1 wzoru Umowy o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
1. Zgodnie ze wzorem Umowy, maksymalna cena za Dział I to 3% Ceny Kontraktowej , czego za sumę pkt. 1.1 i 1.2 maksymalnie 1,5% . Jeżeli Oferent wpisze wartość większą, zostanie wezwany do skorygowania niniejszego HRF, pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Zgodnie ze wzorem Umowy, maksymalna cena za sumę Działów I i II to 1,5 +1,5 + 82 = 85% Ceny Kontraktowej. Jeżeli Oferent wpisze wartość większą, zostanie wezwany do skorygowania niniejszego HRF, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zgodnie ze wzorem Umowy, minimalna cena Działu III to 5% Ceny Kontraktowej. Jeżeli Oferent wpisze wartość mniejszą, zostanie wezwany do skorygowania niniejszego HRF, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zgodnie ze wzorem Umowy, minimalna cena Działu IV to 10% Ceny Kontraktowej. Jeżeli Oferent wpisze wartość mniejszą, zostanie wezwany do skorygowania niniejszego HRF, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Jeżeli w powyższym HRF Oferent popełni błedy rachunkowe, jako sumaryczna wartość oferty będzie traktowana kwota wpisana w formularzu oferty (zał. nr 7 do SWZ). W takim przypadku Oferent zostanie wezwany do odpowiedniego skorygowania niniejszego HRF, pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Zgodnie z par. 4 wzoru Umowy, w kolumnie [8] dla działów II, III należy wpisać dni od podpisania umowy